人口数据库管理系统

项目计划书

Population Database Management System Project Plan

| 文档版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 项目成员 | 王家兴、赵书亚，张锦源 |
| 课程/实践 | 小学期课程项目 |
| 项目来源 | 东软集团政府事业部 |
| 项目计划书负责人 | 王家兴 |

目录

1 项目概述	4

1.1 项目背景	4

1.2 核心问题与现象	4

1.3 应用场景	4

1.4 使用对象	5

1.5 项目定位	5

2 项目内容	5

2.1 系统功能范围	5

2.2 核心业务流程	6

2.2.1 家庭户口立户流程	6

2.2.2 人口信息维护流程	6

2.2.3 人口状态变更流程	6

2.3 系统边界说明	7

2.4 功能优先级	7

3 项目亮点与创新点	8

3.1 “户—人—证—迁移”一体化数据模型	8

3.2 人口状态动态维护机制	8

3.3 数据规范控制与操作追溯设计	8

3.4 多维查询统计与数据大屏	8

4 技术方案	9

4.1 总体架构	9

4.2 技术路线	9

4.3 功能模块设计	9

4.4 数据库初步实体规划	10

4.5 关键技术	11

5 项目计划	11

5.1 可行性分析	11

5.2 小组分工	11

5.3 进度安排	12

5.4 里程碑与验收标准	13

6 质量保障与风险控制	14

6.1 质量保障措施	14

6.2 风险分析与应对措施	14

6.3 测试计划	14

7 交付成果	14

8 总结与展望	15

1 项目概述

1.1 项目背景

人口数据库管理系统是面向基层人口信息管理业务设计的信息管理类系统。该类业务通常涉及家庭户口、常驻人口、户口迁入、户口迁出、流动人口、重点人口以及证件信息等多类数据，数据之间存在较强的关联关系。若仍依赖纸质登记、分散表格或人工台账进行管理，容易出现重复录入、查询困难、信息更新不及时、历史变更记录缺失等问题。

本项目以“人口数据库管理系统”为题目，围绕数据库设计、需求分析和系统实现三个核心任务展开。项目组计划先完成项目计划书、需求规约和数据库设计，再进入编码实现阶段，尽量避免后期因功能范围不清、数据表设计不合理而造成返工。

系统建设的重点不是简单完成若干张表的增删改查，而是在明确人口管理业务流程的基础上，设计一套能够表达“户—人—证—迁移记录”关系的数据模型，并在此基础上实现人口信息维护、户籍信息管理、人口状态变更、证件管理和统计查询等功能。

1.2 核心问题与现象

结合人口管理类系统的业务特点，本项目主要针对以下问题进行设计：

- 人口信息分散，数据关联性弱。家庭户口、人员基础信息、证件信息、迁入迁出记录和流动人口信息之间存在天然联系，如果没有统一的数据结构，后续查询和统计会比较困难。

- 人口状态变化频繁，人工维护容易出错。人员可能发生迁入、迁出、临时居住、重点关注等状态变化，系统需要记录变更过程，并维护当前状态。

- 查询统计效率不高。管理人员经常需要按照姓名、身份证号、户口编号、人口类型、户籍地址、证件状态、迁入迁出时间等条件查询数据，传统方式难以快速定位。

- 数据规范性和完整性不足。身份证号、手机号、户口编号、证件编号等字段如果缺少基础校验，容易产生脏数据，影响后续功能使用。

- 操作过程缺少追溯。人口信息属于重要基础数据，新增、修改和删除操作最好能够保留操作记录，便于发现问题后追溯责任和恢复信息。

1.3 应用场景

本系统可模拟应用于社区、街道办、基层派出所或其他人口信息管理场景，主要服务于人口信息的登记、维护、查询和统计。

| 应用场景 | 场景说明 | 对应系统功能 |
| --- | --- | --- |
| 社区人口信息登记 | 对辖区内居民基本信息、家庭户口信息进行集中录入和维护。 | 家庭户口立户、常驻人口管理 |
| 户籍迁入迁出管理 | 记录人口迁入、迁出时间、来源地、迁往地和变更原因。 | 户口迁入、户口迁出、状态维护 |
| 流动人口管理 | 对外来流动人员进行登记，统计和查询。 | 流动人口管理、居住信息维护 |
| 重点人口管理 | 对需要重点关注的人员进行分类登记和备注说明。 | 重点人口管理、提醒标记 |
| 证件信息维护 | 维护身份证、居住证等证件的编号、有效期和状态。 | 证件管理、证件有效期提醒 |
| 统计查询与报表 | 按人口类型、户籍地址、证件状态、迁移时间等条件进行统计。 | 多条件查询、统计看板、数据导出 |

1.4 使用对象

| 用户角色 | 主要职责 | 权限范围 |
| --- | --- | --- |
| 系统管理员 | 维护系统用户、基础字典、系统参数和操作日志。 | 账号管理、角色管理、日志查看、基础数据维护 |
| 人口信息管理人员 | 负责常驻人口、流动人口和重点人口信息的录入、修改和查询。 | 人口信息新增、修改、查询、统计 |
| 户籍管理人员 | 负责家庭户口立户、户籍关系维护、户口迁入和迁出记录维护。 | 户口信息管理、迁入迁出记录管理 |
| 查询统计人员 | 负责按照条件检索人口信息，生成简单统计结果。 | 查询、筛选、统计、导出 |

1.5 项目定位

本项目定位为一个面向基层人口管理业务的数据库管理系统。系统以关系型数据库为核心，通过“户—人—证—迁移记录”一体化数据模型，将家庭户口、常驻人口、户口迁入迁出、流动人口、重点人口和证件信息进行统一管理。

项目的课程目标主要体现在三个方面：

- 通过需求规约明确系统功能边界和业务流程；

- 通过数据库设计建立合理的数据表、字段和表关系；

- 通过后续编码实现核心业务功能，并在答辩中展示系统运行效果。

2 项目内容

2.1 系统功能范围

根据题目要求和 12 天项目周期，本系统功能范围划分为基础功能、核心业务功能和展示增强功能三类。基础功能保证系统可登录、可录入、可维护；核心业务功能保证人口管理业务流程完整；展示增强功能用于提高系统答辩展示效果。

| 模块名称 | 功能说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 登录模块 | 实现系统用户登录、身份验证和基础权限控制。 | 必做 |
| 家庭户口立户 | 维护户号、户主、家庭住址、户口类型、立户时间等信息。 | 必做 |
| 常驻人口管理 | 维护姓名、性别、身份证号、出生日期、联系方式、所属户口等人口基础信息。 | 必做 |
| 户口迁入管理 | 记录迁入人员、迁入时间、来源地、迁入原因，并更新人口状态。 | 必做 |
| 户口迁出管理 | 记录迁出人员、迁出时间、迁往地、迁出原因，并更新人口状态。 | 必做 |
| 流动人口管理 | 维护流动人口来源地、现居住地址、居住期限、联系方式等信息。 | 重要 |
| 重点人口管理 | 对重点关注人员进行分类、备注、状态标记和查询。 | 重要 |
| 证件管理 | 维护身份证、居住证等证件编号、类型、有效期和状态。 | 必做 |
| 统计查询模块 | 支持多条件组合查询，并展示人口数量、迁入迁出数量等统计结果。 | 建议 |
| 操作日志模块 | 记录关键增删改操作，便于后续追溯。 | 建议 |
| 数据导入导出 | 支持表格数据导入或查询结果导出。 | 选做 |

2.2 核心业务流程

系统核心业务围绕“建立户口档案、维护人口信息、记录状态变化、查询统计结果”展开。为了保证需求规约和数据库设计能够相互对应，本项目将业务流程拆分为三条主线。

2.2.1 家庭户口立户流程

管理员登录系统后，录入户口编号、户主信息、家庭地址、户口类型、立户时间等内容，建立家庭户口档案。随后可将常驻人口信息关联到对应户口下，形成家庭户口与家庭成员之间的关系。

2.2.2 人口信息维护流程

管理人员录入人口基础信息，包括姓名、性别、身份证号、出生日期、联系方式、户籍地址、所属户口、当前状态等。系统对身份证号、手机号、证件编号等关键字段进行基础校验，减少错误数据录入。

2.2.3 人口状态变更流程

当人员发生迁入、迁出或流动居住变化时，系统通过迁入记录表、迁出记录表和流动人口表记录变化过程，同时更新人口当前状态，使系统不仅保存静态人口信息，也能反映人口状态的动态变化。

| 流程名称 | 输入信息 | 处理动作 | 输出结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 家庭户口立户 | 户口编号、户主、地址、户口类型 | 建立户口档案，生成家庭户口记录 | 可被人口信息关联的户口记录 |
| 常驻人口登记 | 姓名、身份证号、联系方式、所属户口 | 校验字段，写入人口基础信息表 | 常驻人口记录 |
| 户口迁入 | 人员信息、来源地、迁入时间、迁入原因 | 新增迁入记录，更新人口状态 | 迁入记录与当前人口状态 |
| 户口迁出 | 人员信息、迁往地、迁出时间、迁出原因 | 新增迁出记录，更新人口状态 | 迁出记录与当前人口状态 |
| 证件管理 | 证件类型、证件编号、有效期 | 维护证件信息并校验证件状态 | 证件记录与状态提醒 |

2.3 系统边界说明

考虑到本项目周期较短，系统实现应优先保证核心功能完整可运行，不宜在编码阶段引入过多超出课程要求的复杂功能。

| 范围类型 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 本项目重点实现 | 登录、家庭户口、常驻人口、迁入迁出、流动人口、重点人口、证件管理、查询统计、基础数据校验。 |
| 本项目适当实现 | 操作日志、统计看板、数据导出、证件到期提醒等增强功能。 |
| 本项目暂不重点实现 | 真实政务系统对接、公安数据接口、分布式部署、大规模并发等内容。 |

2.4 功能优先级

为保证周期内完成系统开发和答辩，本项目采用 MVP 思路推进，即先保证最小可运行版本，再逐步补充展示效果和增强功能。

| 优先级 | 功能内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| P0 必须完成 | 登录、户口管理、常驻人口管理、迁入迁出管理、证件管理、数据库基础表结构。 | 系统可运行，核心模块可新增、查询、修改、删除。 |
| P1 重要完成 | 流动人口管理、重点人口管理、多条件查询、基础统计。 | 可以完整展示题目要求的主要业务流程。 |
| P2 加分功能 | 统计看板、操作日志、数据导出、证件有效期提醒、软删除。 | 用于答辩展示，体现系统完整性和设计亮点。 |

3 项目亮点与创新点

本项目作为人口数据库管理系统，创新点不刻意追求复杂技术包装，而是重点体现数据库设计合理、业务流程完整、数据管理规范、展示效果清晰和系统功能可落地。项目计划从数据建模、状态维护、数据校验、查询统计和可视化展示等方面形成以下亮点。

3.1 “户—人—证—迁移”一体化数据模型

系统不采用单一人口表存储所有信息，而是围绕人口管理业务建立家庭户口表、人口基本信息表、证件信息表、迁入记录表、迁出记录表、流动人口表和重点人口表等数据结构。

通过主外键关系将家庭户口、人口信息、证件信息和人口迁移记录关联起来，使系统能够完整表达“一个家庭户口包含多名成员”“一个人口可对应多类证件”“一个人口可能存在迁入、迁出或流动记录”等业务关系。该设计能够避免数据重复堆叠，提高数据库结构的清晰性和可维护性。

3.2 人口状态动态维护机制

系统为人口设置当前状态字段，例如常驻、迁入、迁出、流动、重点关注等。当管理人员办理户口迁入、户口迁出或流动人口登记时，系统不仅保存对应业务记录，还同步更新人口当前状态。

通过这种方式，系统不只是静态保存人口资料，而是能够反映人口状态变化过程，使人口信息具有一定的动态管理能力。例如，人员迁出后，其基础信息仍可保留，但当前状态会更新为“迁出”，便于后续查询和追溯。

3.3 数据规范控制与操作追溯设计

系统对身份证号、手机号、户口编号、证件编号、证件有效期等关键字段进行基础校验，减少无效数据进入数据库。例如，身份证号应满足固定长度要求，手机号应符合基本格式要求，证件有效期不能明显早于签发日期。

对于人口基础信息、家庭户口信息等重要数据，系统尽量避免直接物理删除，而是采用软删除机制，通过删除标记字段区分“正常数据”和“已删除数据”，降低误删风险。

同时，系统可记录用户对人口信息、户口信息和证件信息等关键数据的新增、修改、删除操作，包括操作人员、操作时间、操作对象和操作类型，提高系统管理过程的可追溯性。

3.4 多维查询统计与数据大屏

系统支持按姓名、身份证号、户口编号、人口类型、户籍地址、证件状态、迁入迁出时间等条件进行组合查询，方便管理人员在大量人口数据中快速定位目标信息。

为提升系统展示效果和答辩演示效果，项目计划增加人口数据大屏模块，对系统中的核心数据进行集中展示。数据大屏可展示常驻人口数量、流动人口数量、迁入迁出数量、重点人口数量、证件状态分布、人口类型占比等统计信息。

该模块可以结合数字卡片、柱状图、饼图、折线图等方式呈现数据，使系统不仅能够完成基础管理功能，也能够直观展示人口数据的整体情况。相比单纯的表格管理页面，数据大屏更适合在答辩中展示系统完成度和可视化效果。

4 技术方案

4.1 总体架构

系统拟采用典型 Web 管理系统架构，可根据课程要求选择前后端分离或传统 Web 开发方式。整体上分为用户界面层、业务逻辑层和数据存储层。

| 架构层次 | 主要职责 | 包含内容 |
| --- | --- | --- |
| 用户界面层 | 负责用户交互、表单录入、列表展示、条件查询和统计图表展示。 | 登录页、人口管理页、户口管理页、迁入迁出页、证件管理页、统计看板 |
| 业务逻辑层 | 负责身份认证、数据校验、业务流程控制、人口状态维护和接口响应。 | 登录认证、增删改查接口、字段校验、状态更新、日志记录 |
| 数据存储层 | 负责保存系统中的结构化数据，并通过表关系保证数据完整性。 | 用户表、户口表、人口表、证件表、迁入表、迁出表、流动人口表、重点人口表、日志表 |

4.2 技术路线

本项目计划采用相对成熟、学习资料较多的开发方案。前端采用 Vue框架，Vite，Element Plus等实现页面展示与交互，后端采用Spring Boot，MyBatis-Plus实现业务逻辑，数据库采用 MySQL 存储系统数据。

| 类别 | 建议技术 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端技术 | Vue，Vite，Element Plus | 管理页面、表单录入、列表展示、查询筛选和统计看板。 |
| 后端技术 | Spring Boot，MyBatis-Plus | 实现登录认证、业务接口、数据校验和数据库访问。 |
| 数据库 | MySQL | 存储人口、户口、证件、迁移记录等结构化数据。 |
| 接口风格 | RESTful API | 前后端通过接口进行数据交互，便于模块化开发。 |
| 开发工具 | IDEA，VS Code，Navicat，Git | 用于代码编写、数据库管理和小组协作。 |

4.3 功能模块设计

| 模块 | 输入 | 处理 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登录模块 | 用户名、密码 | 校验账号密码，判断用户身份 | 进入系统首页或提示错误 |
| 户口管理 | 户号、户主、地址、户口类型 | 新增或维护家庭户口信息 | 家庭户口档案 |
| 人口管理 | 姓名、身份证号、联系方式等 | 校验并维护人口基础信息 | 人口信息列表和详情 |
| 迁入迁出管理 | 迁移人员、时间、地点、原因 | 记录迁移历史并更新人口状态 | 迁移记录和状态结果 |
| 流动人口管理 | 来源地、现住址、居住期限 | 维护流动人口临时居住信息 | 流动人口记录 |
| 重点人口管理 | 重点类型、备注、关注原因 | 分类登记重点关注人员 | 重点人口记录 |
| 证件管理 | 证件类型、编号、有效期 | 维护证件状态并支持提醒 | 证件信息记录 |
| 统计查询 | 查询条件、统计维度 | 组合检索并汇总统计数据 | 查询结果和统计图表 |

4.4 数据库初步实体规划

本计划书仅给出初步实体规划，用于保证项目计划、需求规约和数据库设计方向一致。

| 实体/数据表 | 主要字段示例 | 作用说明 |
| --- | --- | --- |
| 用户表 user | user_id、username、password、role、status | 保存系统登录用户和角色信息。 |
| 家庭户口表 household | household_id、household_no、head_person_id、address、create_time | 保存家庭户口档案。 |
| 人口基本信息表 resident | resident_id、name、gender、id_card、phone、household_id、current_status | 保存人口基础信息，并关联户口。 |
| 证件信息表 certificate | certificate_id、resident_id、cert_type、cert_no、issue_date、expire_date、status | 保存证件信息，并关联人口。 |
| 迁入记录表 migration_in | in_id、resident_id、from_place、in_date、reason | 保存户口迁入历史记录。 |
| 迁出记录表 migration_out | out_id、resident_id、to_place、out_date、reason | 保存户口迁出历史记录。 |
| 流动人口表 floating_population | floating_id、resident_id、origin_place、current_address、start_date、end_date | 保存流动人口居住信息。 |
| 重点人口表 key_population | key_id、resident_id、key_type、level、remark、status | 保存重点人口分类信息。 |
| 操作日志表 operation_log | log_id、user_id、operation_type、target_table、target_id、operation_time | 记录关键操作，支持追溯。 |
| 数据字典表 dictionary | dict_id、dict_type、dict_label、dict_value、sort_no | 维护性别、证件类型、人口状态等字典项。 |

4.5 关键技术

- 关系型数据库建模：通过实体识别、主外键设计和字段约束保证数据结构清晰。

- 数据完整性控制：通过非空约束、唯一约束、外键约束和业务校验减少无效数据。

- 前后端数据交互：通过接口完成数据查询、提交、修改和删除。

- 多条件查询：根据姓名、身份证号、户口编号、人口状态、时间范围等条件动态筛选数据。

- 人口状态维护：在迁入、迁出、流动登记等操作中同步维护人口当前状态。

- 统计可视化：通过简单图表或统计卡片展示人口数量、类型分布和证件状态。

5 项目计划

5.1 可行性分析

| 可行性类别 | 分析内容 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 技术可行性 | 本项目以管理系统常见的增删改查、数据校验、条件查询和统计展示为主，技术难度适中。 | 可行 |
| 时间可行性 | 项目周期为12天左右，前2天用于文档设计和教师审核，后续集中编码、测试和答辩准备。 | 基本可控 |
| 资源可行性 | 三名成员分工完成项目计划书、需求规约、数据库设计、前后端开发和测试答辩。 | 可行 |
| 操作可行性 | 系统面向管理人员使用，主要操作为表单录入、列表查询、信息维护和统计查看。 | 可行 |
| 课程适配性 | 系统覆盖需求分析、数据库设计、系统实现、测试和答辩展示，符合课程实践目标。 | 适配 |

5.2 小组分工

项目组前期采用“文档并行、统一汇总”的方式，后期采用“前后端并行、集中联调”的方式。

| 成员 | 主要职责 | 具体任务 |
| --- | --- | --- |
| 王家兴 | 项目计划书，后端核心接口，项目联调统筹 | 撰写项目计划书；搭建 Spring Boot 后端项目，设计接口规范，负责登录、人口信息管理、家庭户口管理、户口迁入迁出、统计接口等核心功能 |
| 赵书亚 | 数据库设计实现 + 后端辅助接口 + 测试数据面设计与实现 | 撰写需求规约；建库建表，编写 SQL 脚本和测试数据，负责证件管理、流动人口管理、重点人口管理、操作日志、数据字典等辅助接口 |
| 张锦源 | 数据库设计、后端功能实现 | 搭建前端，完成登录页、首页、人口管理、户口管理、迁入迁出、证件管理、流动人口、重点人口等页面，并负责 ECharts 数据大屏展示 |
| 全体成员 | 联调测试与答辩准备 | 系统联调、功能测试、文档汇总、PPT 制作和答辩演示。 |

5.3 进度安排

本项目计划在 12 天内完成，第 12 天进行项目答辩。项目进度安排如下：

| 时间安排 | 主要任务 | 负责人 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 天 | 明确项目题目要求、核心功能范围、技术路线、数据库初步实体和开发分工；确定系统采用前后端分离架构，初步统一接口风格和字段命名。 | 全体成员 | 功能清单、任务分工表、技术路线初稿 |
| 第 2 天 | 完成项目计划书、需求规约和数据库设计初稿；重点确定系统功能模块、用例范围、主要数据表、表之间关系和项目亮点。 | 全体成员 | 项目计划书初稿、需求规约初稿、数据库设计初稿 |
| 第 3 天 | 汇总并修改前期文档，形成教师审核版；同时开始搭建前后端项目框架和数据库环境，完成基础目录结构、数据库建库建表和登录模块初步开发。 | 全体成员 | 前期设计文档提交版、项目基础框架、数据库脚本、登录模块雏形 |
| 第 4 天 | 根据教师反馈调整功能范围和数据库结构；继续完成人口信息管理模块，包括人口列表、新增、修改、删除、分页查询和基础条件筛选。 | 全体成员 | 人口信息管理基础功能 |
| 第 5 天 | 完成家庭户口管理模块，包括家庭户口立户、户口信息维护、户口成员关联和户口信息查询。 | 全体成员 | 家庭户口管理模块 |
| 第 6 天 | 完成户口迁入和户口迁出模块，实现迁入迁出记录维护，并联动更新人口当前状态。 | 全体成员 | 迁入迁出模块、人口状态维护功能 |
| 第 7 天 | 完成证件管理模块，包括证件登记、证件修改、证件状态维护、证件有效期管理和证件查询。 | 全体成员 | 证件管理模块 |
| 第 8 天 | 完成流动人口管理和重点人口管理模块，实现流动人口登记、重点人口分类管理、备注说明和条件查询。 | 全体成员 | 流动人口管理模块、重点人口管理模块 |
| 第 9 天 | 完成多条件组合查询、操作日志、软删除、数据字典或基础数据维护等增强功能；整理接口并进行第一次完整联调。 | 全体成员 | 系统增强功能、第一次联调版本 |
| 第 10 天 | 完成人口数据大屏和统计接口，展示常驻人口、流动人口、迁入迁出、重点人口、证件状态等统计信息；优化页面展示效果。 | 全体成员 | 数据大屏、统计看板、系统完善版 |
| 第 11 天 | 进行功能测试、异常测试和数据测试，修复明显问题；准备演示数据，整理最终文档、数据库脚本和测试记录。 | 全体成员 | 测试记录、最终文档、演示数据、可运行系统 |
| 第 12 天 | 准备答辩 PPT，进行系统演示排练，展示系统核心功能、数据库设计、项目亮点和数据大屏，完成项目答辩。 | 全体成员 | 答辩 PPT、项目成果、系统演示 |

5.4 里程碑与验收标准

| 里程碑 | 完成时间 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 前期文档完成 | 第 2 天 | 项目计划书、需求规约、数据库设计三份文档齐全，且功能模块名称基本一致。 |
| 系统基础功能完成 | 第 6 天 | 可登录系统，可维护户口和常驻人口信息。 |
| 核心业务功能完成 | 第 9 天 | 迁入迁出、流动人口、重点人口和证件管理可正常演示。 |
| 系统完善与测试完成 | 第 11 天 | 核心功能测试通过，准备好演示数据和答辩材料。 |
| 答辩完成 | 第 12 天 | 完成系统演示、项目汇报和教师提问。 |

6 质量保障与风险控制

6.1 质量保障措施

- 文档先行：正式编码前完成项目计划书、需求规约和数据库设计，确保功能范围和数据库结构清晰。

- 命名统一：统一功能模块名称、数据库表名、字段名和接口命名，减少前后端对接错误。

- 核心优先：优先完成 P0 必做功能，保证系统可运行、可演示，再补充统计看板和日志等增强功能。

- 数据规范：对身份证号、手机号、证件编号、必填字段等进行基础校验，减少错误数据。

- 定期同步：每天同步进度和问题，及时调整任务，避免临近答辩才发现模块无法联调。

- 测试验证：第 11 天集中进行功能测试、异常测试和演示流程测试，准备稳定的演示数据。

6.2 风险分析与应对措施

| 风险类型 | 可能问题 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求风险 | 需求规约、项目计划和数据库设计不一致。 | 编码返工、老师审核不通过。 | 前期用“功能—需求—数据表”对应表统一检查。 |
| 时间风险 | 12 天周期较短，功能过多导致开发不完。 | 系统无法完整演示。 | 按 P0/P1/P2 划分优先级，先完成核心功能。 |
| 分工风险 | 三人任务边界不清，出现重复或遗漏。 | 进度混乱。 | 明确每人文档和开发职责，每天同步进度。 |
| 数据库风险 | 表关系设计不合理，后期接口开发困难。 | 功能实现受阻。 | 先画 E-R 图，再设计数据表和字段。 |
| 联调风险 | 前后端字段不一致，接口无法对接。 | 影响系统运行。 | 提前约定接口字段和数据格式，使用统一测试数据。 |
| 展示风险 | 系统功能完成但演示流程不清晰。 | 答辩效果受影响。 | 提前准备演示脚本和固定测试账号、测试数据。 |

6.3 测试计划

| 测试类型 | 测试内容 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 功能测试 | 验证各模块增删改查是否正常。 | 新增人口、修改手机号、删除证件记录、查询户口信息。 |
| 数据校验测试 | 验证关键字段是否能限制错误输入。 | 身份证号位数错误、手机号格式错误、必填字段为空。 |
| 流程测试 | 验证核心业务流程是否闭环。 | 先立户，再新增人口，再办理迁入或迁出。 |
| 异常测试 | 验证错误输入或不存在数据时系统是否有提示。 | 查询不存在的身份证号、重复添加同一证件编号。 |
| 演示测试 | 验证答辩现场演示流程是否稳定。 | 固定账号登录，按脚本展示 5-6 个核心功能。 |

7 交付成果

本项目最终计划交付以下成果：

| 序号 | 交付物 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目计划书 | 说明项目背景、范围、亮点、技术方案、计划和风险控制。 |
| 2 | 需求规约 | 说明系统角色、功能需求、非功能需求、用例和业务流程。 |
| 3 | 数据库设计说明 | 说明 E-R 图、数据表结构、字段约束、表关系和数据字典。 |
| 4 | 系统源代码 | 包括前端页面、后端接口、数据库操作等。 |
| 5 | 数据库脚本 | 包括建库建表脚本、初始化数据脚本和测试数据。 |
| 6 | 测试记录 | 包括主要功能测试结果、异常测试结果和问题修复记录。 |
| 7 | 答辩 PPT | 用于项目答辩展示系统背景、功能、设计、实现和总结。 |
| 8 | 项目总结材料 | 总结项目完成情况、分工情况、问题和改进方向。 |

8 总结与展望

人口数据库管理系统是一个典型的信息管理类系统，能够较好地体现需求分析、数据库设计和系统开发能力。本项目以家庭户口、常驻人口、户口迁入迁出、流动人口、重点人口和证件管理为核心，重点完成“户—人—证—迁移记录”的一体化数据组织和业务流程设计。

在项目周期内，将优先保证登录、户口管理、人口管理、迁入迁出和证件管理等核心功能完整可用。在此基础上，根据实际进度补充多条件查询、统计看板、操作日志、数据导出等增强功能，提高系统完整性和答辩展示效果。

后续如果时间允许，系统还可以进一步扩展更细致的权限管理、批量导入导出、数据备份恢复、更加丰富的统计报表以及更规范的审核流程，使其更加接近真实人口管理业务场景。